## Sheet1
| Saptamana 13 | [6 empty] | Saptamana 14 | [6 empty] | Saptamana 15 | [6 empty] | Saptamana 16 | [6 empty] | Saptamana 17 | [6 empty] | Saptamana 18 | [6 empty] | Saptamana 19 | [6 empty] | Saptamana 20 | [6 empty] | Saptamana 21 | [6 empty] | Saptamana 22
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Ghencian Timotei | Saptamana 13 L: Site Interface; Saptamana 15 L: Database structure; Saptamana 16 L: Login Page; Saptamana 17 L: Search Algorithm; Saptamana 18 L: Home page Manager
Huminiuc Emanuela | Saptamana 14 L: Add new task; Saptamana 15 L: Task User; Saptamana 17 L: Task Manager
Juratu Lucian | Saptamana 14 L: Register Page; Saptamana 15 L: Preferences User; Saptamana 17 L: Preferences Manager
Ficut Mihnea | Saptamana 14 L: Home page